## シート1
|  | チームプロジェクト |  | 全員 | 大玉 | 藤田 | 高谷
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02
|  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| アジャイルのインセプションデッキを作成 | 全員 |  | 2021-07-02: 発表日
| ワイヤーフレーム作成 | 大玉 | bar: 2021-06-21
| LINEのトップ画像作成 | 大玉 | bar: 2021-06-19 to 2021-06-20
| View作成 | 藤田 | bar: 2021-06-19 to 2021-06-30
| Node.jsを利用したLINEbotの作成 | 藤田 | bar: 2021-06-19 to 2021-06-30
| Webアプリケーションのデザイン | 大玉 | bar: 2021-06-21
| CSSコーディング | 大玉 | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
| HTMLコーディング | 高谷 | bar: 2021-06-21 to 2021-06-24
| データベース処理 | 藤田 | bar: 2021-06-19 to 2021-06-30
| Javascript処理 | 藤田 | bar: 2021-06-19 to 2021-06-30
| 進捗管理 | 高谷 | bar: 2021-06-19 to 2021-07-01
| 動作検証 | 全員 | bar: 2021-06-24; 2021-06-28; 2021-07-01
| 発表準備 | 高谷 | bar: 2021-06-29 to 2021-07-01
備考